## Sheet1
Sprint burndown chart
Features | Initial Estimate | 2004-09-01 | 2005-09-01 | 2006-09-01 | 2007-09-01 | 2008-09-01 | 2009-09-01 | 2010-09-01 | 2011-09-01 | 2012-09-01 | 2013-09-01 | 2014-09-01 | 2015-09-01 | 2016-09-01 | 2017-09-01
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
search-results-page | 4 | 2005-09-01: 1; 2006-09-01: 2
homepage | 1 | bar: 2006-09-01
productDetailParagraph | 1 | 2005-09-01: 0.5; 2006-09-01: 0.5
pricecompare | 2 | 2004-09-01: 0.4; 2005-09-01: 1; 2006-09-01: 0.6
search_page_routing | 3 | bar: 2007-09-01
setup-file-structure | 1 | 2006-09-01: 0.2; 2007-09-01: 0.5; 2010-09-01: 0.3
setup-workflow | 2 | 2010-09-01: 2
route-homepage | 2 | 2010-09-01: 2
footer | 1 | bar: 2011-09-01
review-api | 3 | 2012-09-01: 3
product-price-database | 1 | bar: 2012-09-01
orders-api | 3 | 2012-09-01: 1.5; 2013-09-01: 1.5
orders-api-testing | 1 | bar: 2013-09-01
testing/frontend | 4 | 2010-09-01: 0.5; 2012-09-01: 2.5; 2013-09-01: 1
testing-search-results | 2 | 2013-09-01: 2
test-product-detail-page | 2 | 2013-09-01: 2
footer-fix | 1 | bar: 2013-09-01
user-api | 2 | 2013-09-01: 2
integrate-product-api-data | 2 | bar: 2013-09-01 to 2014-09-01
product-search-api | 3 | 2014-09-01: 3
product-details-table-addition | 1 | bar: 2014-09-01
notification-api | 3 | 2014-09-01: 2; 2015-09-01: 1
Remaining Effort | 45 | 44.6 | 42.1 | 37.8 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 31.5 | 30.5 | 22.5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3
Ideal Trend | 45 | 41.7857 | 38.5714 | 35.3571 | 32.1429 | 28.9286 | 25.7143 | 22.5 | 19.2857 | 16.0714 | 12.8571 | 9.6429 | 6.4286 | 3.2143 | 0